## obras_demo
id | codigo_infobras | cui | nombre | entidad | contratista | estado | departamento | provincia | distrito | direccion | presupuesto_inicial | presupuesto_actualizado | avance_programado | avance_ejecutado | dias_retraso | causa_registrada | acciones_pendientes | comentarios | ultima_actualizacion | latitud | longitud | coordenadas_simuladas | fuente | datos_simulados
1 | INF-2023-014521 | 2487531 | Mejoramiento de pista y veredas Jr. Los Alamos | Municipalidad Distrital Demo de Vallehermoso | Constructora Ejemplo S.A.C. | En ejecucion | Lima | Lima | Vallehermoso (ficticio) | Jr. Los Alamos cdra. 4 | 1850000 | 2100000 | 70 | 45 | 38 | Modificacion del expediente tecnico durante la ejecucion | Aprobacion de adicional de obra pendiente por la entidad | Obra con retraso moderado bajo seguimiento. | 2026-07-12 | -12.0464 | -77.0428 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
2 | INF-2022-009873 | 2299104 | Construccion de puente peatonal Rio Claro | Gobierno Regional Demo de Altamesa | Consorcio Vial Ejemplo | Paralizada | Cusco | Cusco | Altamesa (ficticio) | Km 8 via provincial | 3450000 | 3450000 | 100 | 32 | 210 | Paralizacion por controversia contractual entre entidad y contratista | Resolucion de conciliacion en tramite | Obra paralizada; sin actividad registrada en los ultimos 3 meses. | 2026-06-28 | -13.5319 | -71.9675 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
3 | INF-2021-002210 | 2187765 | Ampliacion del sistema de agua potable zona norte | Municipalidad Provincial Demo de Rioverde | Ejemplo Ingenieria y Construccion E.I.R.L. | Culminada | Piura | Piura | Rioverde (ficticio) | Sector Las Palmeras | 980000 | 980000 | 100 | 100 | 0 |  |  | Obra culminada sin observaciones registradas. | 2026-05-03 | -5.1945 | -80.6328 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
4 | INF-2024-017766 | 2503321 | Rehabilitacion de losa deportiva multiusos | Municipalidad Distrital Demo de Miraflores del Sur |  | En ejecucion | Arequipa | Arequipa | Miraflores del Sur (ficticio) | Av. Los Deportistas s/n | 350000 | 350000 | 50 | 48 | 3 | Factores climaticos menores | Ninguna critica; obra dentro de tolerancia |  | 2026-07-20 | -16.409 | -71.5375 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
5 | INF-2023-011098 | 2455890 | Construccion de centro de salud Nueva Esperanza | Gobierno Regional Demo de Bosqueverde | Constructora Amazonica Ejemplo S.A. | En riesgo | Loreto | Maynas | Bosqueverde (ficticio) | Carretera Iquitos-Nauta km 12 | 4200000 | 4550000 | 60 | 25 | 95 | Retraso en la entrega del terreno por saneamiento fisico legal pendiente | Culminar saneamiento del terreno; reprogramar cronograma | Requiere seguimiento prioritario. | 2026-07-05 | -3.7437 | -73.2516 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
6 | INF-2024-020456 | 2511230 | Mejoramiento del canal de riego Santa Rosa | Municipalidad Distrital Demo de Andaymarca | Consorcio Agricola Ejemplo | En ejecucion | Junin | Huancayo | Andaymarca (ficticio) | Sector Santa Rosa | 620000 | 620000 | 80 | 79 | 1 |  |  | Ejecucion practicamente conforme a cronograma. | 2026-07-22 | -12.0651 | -75.2049 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
7 | INF-2022-007744 | 2350012 | Construccion de institucion educativa Jose Olaya | Municipalidad Provincial Demo de Costa Alta | Edificaciones Ejemplo S.A.C. | Paralizada | La Libertad | Trujillo | Costa Alta (ficticio) | Av. Los Educadores 450 | 5100000 | 5100000 | 95 | 40 | 180 | Ampliacion de plazo no autorizada aun; expediente en revision | Resolucion de ampliacion de plazo pendiente de la entidad | Alto nivel de alerta por retraso prolongado. | 2026-06-10 | -8.1116 | -79.029 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE
8 | INF-2024-022001 | 2519087 | Rehabilitacion de via vecinal El Progreso | Municipalidad Distrital Demo de Altomar | Vial Ejemplo Contratistas Generales | En ejecucion | Tacna | Tacna | Altomar (ficticio) | Camino vecinal El Progreso km 3 | 410000 | 410000 | 30 | 31 | 0 |  |  | Ejecucion conforme a cronograma. | 2026-07-25 | -18.0146 | -70.2536 | TRUE | Dataset demostrativo ObraClara | TRUE

## Notas
Dataset demostrativo - ObraClara
Este archivo contiene 8 registros 100% FICTICIOS generados para fines de demostracion academica.
No corresponde a obras publicas reales, ni a entidades, contratistas o ubicaciones reales.
Los nombres de distrito incluyen la etiqueta '(ficticio)' y las entidades usan el termino 'Demo'/'Ejemplo' a proposito.
Formato de columnas:
- avance_programado / avance_ejecutado: porcentaje de avance de 0 a 100.
- presupuesto_inicial / presupuesto_actualizado: en soles (S/), sin decimales.
- dias_retraso: diferencia estimada en dias entre avance programado y ejecutado (0 = sin retraso).
- latitud / longitud: coordenadas aproximadas y simuladas; no corresponden a la ubicacion real de ninguna obra.
- coordenadas_simuladas / datos_simulados: TRUE en los 8 registros de este archivo.
- Celdas vacias (contratista, causa_registrada, acciones_pendientes, comentarios) son intencionales,
para probar el manejo de valores 'No registrado' en la interfaz (US02).
Cobertura de casos para pruebas manuales:
- id 1 y 5: retraso moderado/alto con causa registrada (para el analizador y vista de detalle).
- id 2 y 7: obra 'Paralizada' con retraso extremo (alerta alta).
- id 3: obra 'Culminada' sin retraso y con campos vacios (prueba de 'No registrado').
- id 4: contratista vacio (prueba de 'No registrado').
- id 6 y 8: obra practicamente al dia / sin retraso (alerta baja).
Uso sugerido: cargar este archivo mediante el ETL (python -m etl.main) o usarlo directamente
como base de app/data/obras_demo.json tras convertir las filas.